| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔН ДЕПУТАТСЕН ПуХăВĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ 30.04.2009 4 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | РЕШЕНИЕ 30.04.2009 № 4 с. Красные Четаи |

О ходе выполнения приоритетного

национального проекта «Здоровье»

Собрание депутатов Красночетайская района Чувашской Республики решило:

- Информацию главного врача МУЗ «Красночетайская ЦРБ» Сидорова И.М. о

ходе выполнения  приоритетного национального проекта «Здоровье»   в Красночетайском  районе  принять к сведению.

2. Предложить главному врачу МУЗ «Красночетайского ЦРБ» Сидорову И.М. совместно с директором Республиканского унитарного предприятия «Аптека №23» с.Красные Четаи Шурбя А.Е.  решить вопрос лекарственного обеспечения жителей Хозанкинского,  Староатайского, Штанашского сельских поселений.

3. Работникам администрации МУЗ «Красночетайская ЦРБ» ежемесячно посещать и проверять работу офисов врача общей практики  и фельдшерских пунктов, находящихся на территориях сельских поселений.

Глава Красночетайского района                                                              А.И.Криков

Информация

о ходе выполнения приоритетного

национального проекта «Здоровье»

в Красночетайском районе

Современная демографическая ситуация в Красночетайском районе, как и в целом по России, характеризуется тенденцией к снижению рождаемости  и повышения смертности. Ежегодно рождаемость людей по прежнему меньше, чем смертность. Это приводит к тому, естественный прирост населения в течение ряда лет имеет значения «ниже нуля». Но по сравнению с 2005 годом в 2008 году  этот показатель немного улучшился, если в 2005 году естественный прирост составлял -16,6, то в 2008 году составил - 14,4.

В 2008 году показатель рождаемости  достиг 8,5 на 1 тысячу населения с 6,5 в 2005 году.  Несмотря на то, что рождаемость с  каждым годом растет, в районе регистрируется естественная убыль населения. С 2005 года по 2008 год  она составила 1 940 человек ( в 2005 -470 чел., в 2006 – 510 чел., 2007 – 497 чел., в 2008 – 463 чел.). По статистике  основные причины смертности – это болезни  системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления.

Средняя продолжительность  жизни в районе:

| Год | Средняя продолжительность жизни | В т.ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
| 2006 | 68,8 | 61,6 | 76,3 |
| 2007 | 67,4 | 59,4 | 74,6 |
| 2008 | 67,5 | 61,5 | 74,0 |
| 2009 | 70,1 | 65,0 | 73,4 |

В районе за последние годы  открыты 4 отделения общей врачебной практики. Для  работы  в ООВП   подготовлены 6 врачей  и 17 средних медицинских работников.

С каждым годом сокращаются вызова скорой помощи:

- в 2006 году –  3 574 вызовов;

- в 2007 году –  3 390 вызовов;

- в 2008 году -   3 271 вызовов;

- в 2009 году ( I кв.) -  825 вызовов;

Стратегия  здравоохранения  района, в первую очередь, ориентирована  на повышение  качества и доступности  медицинской помощи, уменьшение  медико-социальных последствий болезней, сокращение смертности и увеличение  средней продолжительности жизни. Национальный проект «Здоровье» наполняет  эти направления  реальным содержанием.

I. Подготовка и переподготовка врачей и  среднего медицинского  персонала первичного  звена

Всего к 2009 году  запланировано  направить  на курсы  13 врачей

первичного  звена  здравоохранения.

На сегодняшний день всего  обучено  8 врачей общей  практики, 2 участковых терапевта, 4 участковых педиатра и 24 медицинских сестер, работающих с названными врачами.

В 2006 году  обучено: 5 врачей общей  практики, 1 участковый терапевт,

2 участковых педиатра.

В 2007 году обучено: 1 врач общей  практики, 1 участковый терапевт,

2 участковых педиатра.

В 2008 году обучено еще  2 врача общей  практики.

II. Осуществление денежных  выплат  медицинским  работникам первичного  звена  здравоохранения.

С 1 января 2006 года врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и врачам общей (семейной) практики производятся дополни-тельные денежные выплаты в размере 10 тыс. руб., а медицинским сестрам, работающими с данными специалистами, – 5 тыс. руб.

Выплаты производятся за дополнительную медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий на основании дополнительных соглашений к трудовому договору, заключенных между медицинскими работниками и руководителями муниципальных и государственных учреждений здравоохранения.

За последние годы  на дополнительные  денежные выплаты   медицинским работникам первичного звена выделена сумма в размере 6 245,22 тыс. рублей:

- в 2006 году – 184,52 тыс. рублей;

- в 2007 году – 2 481,91 тыс. рублей;

- в 2008 году -  2 859,69 тыс. рублей;

- в 2009 году ( I кв.) -  719,10 тыс. рублей;

III. Осуществление денежных  выплат  медицинскому персоналу  ФАПов и скорой медицинской помощи

С июля  2006 года выплачивались денежные выплаты  работникам  ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. Размер денежных выплат составляет: врачам «скорой помощи» – 5 тыс. руб., фельдшерам – 3,5 тыс. руб., среднему медперсоналу «скорой помощи» и фельдшерско-акушерских пунктов (медицинским сестрам, акушеркам) – 2,5 тыс. руб.

Всего за этот период выплачено сумма в размере   1 561,76 тыс. рублей:

- в 2006 году – 82,96 тыс. рублей;

- в 2007 году – 670,87 тыс. рублей;

- в 2008 году -  630,63 тыс. рублей;

- в 2009 году ( I кв.) -  177 300 тыс. рублей;

IV. Оснащение  диагностическим  оборудованием  амбулаторно-поликлинических  учреждений.

В рамках  Проекта в МУЗ «Красночетайская ЦРБ» поступило 11 единиц диагностической техники на сумму 3 525 145,26 рублей.

В  2006 году:

- 3 – х канальный  электрокардиограф, модель  МАС 500, Германия 2 шт. на  сумму   95 200 рублей

- рентгенологический  кабинет в поликлинике оснащен системой  рентгенологической  Radrex  -  2313379,49 рублей

- комплект  лабораторного  оборудования  №4   1 ед. на сумму  70 849,77 рублей;

- стационарный  ультрозвуковой аппарат, модель Zogid 200, Корея, на сумму 563 000 рубля;

В  2007 году:

- цитостоуретроскоп  -  199 053 рубля;

- комплект  лабораторного  оборудования  1 ед. на сумму  195 755 рублей;

В  2008 году:

- электрокардиограф 4 ед. на сумму 87 908 рублей.

V.  Оснащение автомобилями скорой медицинской  помощи

С 2006  по 2007 год  удалось заменить одну вторую  устаревшего транспорта на современные автомобили «скорой помощи». В результате время ожидания больным прибытия бригады медиков сократилось с 25 до 14 минут. А благодаря современному техническому оснащению новых автомо-билей, медицинские работники могут оказывать больному помощь с первой минуты его транспортировки в больницу.

В рамках национального проекта поступило 4 единицы автомобилей скорой медицинской помощи на сумму  1 515 880 рублей, в т.ч:

- в 2006 году 2 автомобиля  ГАЗ на сумму 751 880 рублей;

- в 2007 году 2 автомобиля УАЗ на сумму 764 000 рублей.

В комплект медицинского оборудования санитарного автотранспорта входят: дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной венти-ляции легких, аппарат ингаляционного наркоза, реанимационный набор и др.

Входящие в комплектацию носилки вследствие модернизации их конструкции (складывающийся механизм), существенно ускорили и облегчили процесс транспортировки больных.

VI. Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение  больных ВИЧ

Проведена подготовка  врачей первичного звена по профилактике и диспансеризации  лиц инфицированных  вирусами иммунодефицита и гепатитами В и С.

В рамках проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в наиболее социально-уязвимых к заражению группах населении с начала текущего года в района проведено   5 537  профилак-тических исследований на ВИЧ-инфекцию и  на гепатиты В и С:

- в 2006 году – 1 881 человек;

- в 2007 году – 1 344 человека;

- в 2008 году -  2 312 человек;

- в 2009 году ( I кв.)   – 357 человек

С 2006 года выявлено больных, инфицированных гепатитом В и С  45 человек, ВИЧ-инфицированных 5 человек:

- в 2006 году –  геп. В и С  15 чел., ВИЧ- инф.  1 чел.;

- в 2007 году –  геп. В и С   7 чел.,  ВИЧ- инф.  2 чел.;

- в 2008 году -   геп. В и С  15 чел., ВИЧ- инф.  2 чел.;

- в 2009 году ( I кв.) -  геп. В и С  18 чел., ВИЧ- инф.  0 чел.;

VII. Дополнительная иммунизация населения в рамках национального календаря прививок и гриппа

В  Красночетайском  районе по приоритетному национальному проекту «Здоровье» привито:

В  2006 году

-  против  гепатита В – 3309 детей

-  против полиомиелита

инактивированной вакциной – 5 детей

- против гриппа –  4120 взрослых

В  2007 году

-  против  гепатита В –  1720 взрослых

-  против полиомиелита –

инактивированной вакциной -  3 детей

- против гриппа – 1200 детей, 1900 взрослых

- против  краснухи – 459 детей, 300 взрослых

В  2008 году

-  против  гепатита В – 3084 взрослых

-  против полиомиелита

инактивированной вакциной – 50 детей

- против гриппа – 156 детей, 2380 взрослых

В  2009 году ( I кв.)

-  против  гепатита В – 200 взрослых

По плану в 2009 году вакцинации подлежат:

-  против  гепатита В – 1000 взрослых

- против кори             - 250  мужчин и женщин 18-35 лет;

- против гриппа – 1000 детей, 1300 взрослых

Для  обеспечения  «холодовой цепи»  за счет  средств ОМС закупили   50 термоконтейнеров на сумму 20 561 рублей  и    5 холодильников  97 795 рублей.

В результате массовой вакцинации по итогам 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года отмечается снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В и краснухой до нуля,  гриппом – в 2 раза, полностью  ликвидированы случаи синдрома врожденной краснухи:

В  2006 году

- вирусный  гепатит В – 1

- краснуха                     -  1

- грипп                          -  32

В  2007 году

- вирусный  гепатит В –  1

- краснуха                     -  0

- грипп                          -  89

В  2008 году

- вирусный  гепатит В –  0

- краснуха                     -   0

- грипп                          -   18

В  2009 году ( I кв)

- вирусный  гепатит В –  0

- краснуха                     -  0

- грипп                          -  10

VIII. Дополнительная диспансеризация работающего населения

В целях реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в части диспансеризации населения, улучшения состояния здоровья населения Красночетайского района, раннего выявления и профилактики заболеваний, приносящих обществу наибольшие потери, в районе проводятся  дополнительная диспансеризация работающих граждан.

В рамках национального проекта дополнительную диспансеризацию  всего прошли 1428  работающего населения ( 99,6% от плана) в т.ч.:

- в 2006 году  - 483 бюджетника;

- в 2007 году  - 619  бюджетника;

- в 2008 году  - 332 работающих;

Плановая  численность  работающих граждан  Красночетайского района, подлежащих  дополнительной диспансеризации в 2009 году составляет 355человек. Планируемое  федеральное  финансирование  на эти цели составит 369,91 тыс. рублей.

С 2006 года за проведение дополнительной диспансеризации поступило

627 736 рублей из Фонда ОМС ЧР.

По  данным дополнительной диспансеризации среди работающего населения  – только 11,8% (38 человек из 324) признано практически здоровыми, 5,5% (18 человека) имеют риск развития заболеваний, а 82,7% (268 человека) - нуждаются в дообследовании и лечении в условиях поликлиники и стационара. По итогам дополнительной  диспансеризации

IX. Дополнительные  медицинские осмотры работников, занятых  на работах с вредными и/или опасными  производственными факторами

В рамках национального проекта проводятся медицинские осмотры работникам, занятым с вредными и/или  опасными  производственными факторами. С 2007 года медицинские осмотры прошла работники СХПК «Нива», ООО «Четайское», СХПК «Комитерн», МУЗ «Красночетайская ЦРБ». На финансирование  дополнительных медицинских осмотров  в этой сфере  поступило 174 580 рублей на 297 прошедших.

В 2009 году  заключены договора с 5 организациям: СХПК «Нива», ООО «Четайское»,  СХПК «Победа», Филиал «Моргаушмежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» Красночетайский газовый участок, СХПК «Комитерн».

Всего должны пройти УМО 173 человека.

X. Оказание  медицинской помощи женщинам в период  беременности  и родов  в учреждениях  здравоохранения

За оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период поступило 1 274 тыс. рублей, выписано 492 талонов №1, из них  469 оплачено:

Средства, полученные  по родовым сертификатам, помогло приобрести современное медицинское оборудование. Так в  2008 году было закуплено медицинское  оборудование на 190 723 рублей.

Кроме того, использование родовых сертификатов позволило повысить  среднюю заработную  плату  работникам женских консультаций. У врачей  рост зарплаты  в 2008 году, по сравнению с 2006 годом, составил примерно 60%, у средних медработников – 34,2%.

С  2006 года региональное отделение Фонда социального страхования ЧР оплатило  путевки для беременных женщин ( в  2006 - 7 путевок,  в 2007- 10 путевок, в 2008 - 11 путевок, за I квартал 2009 года  - 4 путевок), это позволило 32 будущим  мамам поехать в специализированные санатории.  На  эти цели направлено 567 922   рублей. Женщины проходили  курс лечения в санаториях «Надежда» и  ОАО «Чувашиякурорт».

С начала 2008 года диспансеризацию в полном объеме прошли 166 детей в возрасте 6 месяцев и 159 детей в возрасте  1 года.

Главный врач

МУЗ «Красночетайская ЦРБ»                                                 Сидоров И.М.

Исп. Трифонова А.Ю.

Тел. 2-10-05