| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔН ДЕПУТАТСЕН ПуХăВĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ 2008 =улхи нарас уйехен 28-меше 17 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | РЕШЕНИЕ 28 февраля 2008 года № 17 с. Красные Четаи |

Об утверждении районной целевой

программы «Развитие физической

культуры и спорта в Красночетайском

районе на 2008-2010 годы

Собрание депутатов Красночетайского района Чувашской Республики решило:

1.Утвердить районную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Красночетайском районе на 2008-2010 годы».

Глава Красночетайского района                                         А.И.Криков

Утверждена

решением собрания депутатов

Красночетайского района

от 28 февраля 2008 года  № 17

# Районная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Красночетайском районе на 2008-2010 годы"

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Красночетайском районе на 2008 - 2010 г.г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РоссийскойФедерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"; Закон Чувашской Республики "О физической культуре и спорте в Чувашской Республике"; Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 52 "О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике". Республиканская целевая Программа «Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2007-2010 г.г.» |
| Государственный заказчик Программы | отдел социального развития и архивного дела администрации района |
| Основной разработчик Программы | отдел социального развития и архивного дела администрации района |
| Цели Программы | - повышение интереса населения Красночетайского района к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; популяризация массового спорта (включая спорт высших достижений); приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи Программы | развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва; создание эффективной системы подготовки спортивного резерва; организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий; информационная поддержка Программы в сети Интернет |
| Срок реализации Программы | 2008-2010 годы |
| Перечень мероприятий Программы | совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта; развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях; развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва; сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; кадровое и медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта; организация пропаганды развития физической культуры и спорта |
| Исполнители мероприятий Программы | отдел социального развития и архивного дела администрации района, отдел образования и молодежной политики, детско-юношеская спортивная школа, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, находящиеся на территории Красночетайского района (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составит 127 млн. 49 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - более 120 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 6 млн.221 тыс. рублей, местных бюджетов - 753 тыс. рублей, внебюджетных источников - 75 тыс. рублей. В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета района |
| Ожидаемые результаты Программы | конечные - в результате реализации Программы к 2011 годуреализации предполагается: увеличить долю населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличить показатели обеспеченности спортивной инфраструктурой и единовременной пропускной способности спортивных сооружений увеличить долю учащихся, занимающихся в спортивной школе, до 19 процентов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом выполнения Программы осуществляется отделом социального развития администрации района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел социального развития администрации района. Отдел социального развития ежегодно к 15 марта до 2011 года информирует администрацию района о ходе выполнения Программы. |

# Введение

Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Красночетайском районе на 2008-2010 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", Законом Чувашской Республики "О физической культуре и спорте в Чувашской Республике", Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 52 "О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике" и «Республиканской целевой программой развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2007-2010 г.г.».

В Красночетайском районе сформирована межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта органов исполнительной власти     с федеральными органами исполнительной власти, спортивными организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Сформирована инфраструктура государственных и муниципальных спортивных учреждений, составляющих основу развития физической культуры и спорта в Красночетайском районе.

Сформирована система проведения районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по двухуровневой системе (от трудового, учебного коллектива до районного уровня). Основой массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения во всех возрастных группах населения.

Органами управления по физической культуре и спорту   уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры, ежегодно проводятся районные спартакиады среди:

учащихся общеобразовательных учреждений;

работников организаций в районе;

Ежегодно в Красночетайском районе проводятся свыше 80 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения,   с общим числом участников более 3 тыс. человек.

Наиболее массово в районе проводятся комплексные спортивные мероприятия, посвящённые памяти воинов-интернационалистов, на Проводах Русской Зимы, ежегодные праздники песни, труда и спорта,   День физкультурника.

По подготовке спортивного резерва в районе  работают одна детско-юношеская спортивная школа и 11 общеобразовательных школ

В настоящее время в районе проводятся спортивные соревнования разного уровня по 12 видам спорта, но существующая материально-техническая база (стадионы, спортивные залы) недостаточна для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

По состоянию на начало 2008 года к услугам населения предоставлены 12 спортивных залов, 10 футбольных полей и 60 плоскостных сооружений (в основном волейбольные площадки).

В целях улучшения материально-технической базы в районе планируется строительство физкультурно-спортивного комплекса   в период до 2010 года.

Одной из основных проблем в массовом охвате детей и подростков занятиями физической культурой и спортом является отсутствие кадров для ведения физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения, в клубах физкультурно-спортивной направленности.

В настоящее время имеет место трудоустройство специалистов по физической культуре и спорту не по назначению из-за низкой заработной платы, отсутствия жилья.

Разработка Программы обусловлена и сложившейся ситуацией ухудшения здоровья населения. На протяжении последних лет эта тревожная тенденция наблюдается в целом по Российской Федерации, что обусловлено целым рядом причин, но прежде всего существенными социально-экономическими и политическими переменами в жизни общества.

Одной из ключевых проблем социальной сферы сегодня становится ухудшение здоровья молодежи. С каждым годом увеличивается число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к военной службе.

Многолетняя динамика ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи влечет за собой последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных группах, составляющих основные трудовые ресурсы Красночетайского района.

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

С учетом современных тенденций в стратегии социально-экономического развития района в сфере физической культуры и спорта имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

нехватка тренерских кадров, инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях, организаторов физической культуры по месту жительства;

недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями деятельности для дальнейшего развития физической культуры и спорта являются:

развитие и совершенствование системы детско-юношеского и молодежного спорта;

развитие стимулирующих условий формирования здорового, активного образа жизни как социально безопасной и экономически выгодной среды жизнедеятельности населения района

повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций за счет развития системы методического обеспечения, внедрения новых, более совершенных технологий;

повышение эффективности эксплуатации и развития физкультурно-спортивных сооружений, баз, центров и т.д.

Программа позволит обеспечить реализацию единой государственной политики на территории Красночетайского района, объединить усилия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления в решении задач по повышению физической подготовленности и уровня здоровья населения и обеспечить государственную поддержку сферы физической культуры и спорта по всем направлениям.

# I. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;

популяризация массового   спорта (включая спорт высших достижений);

приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в районе, Программа предусматривает решение следующих основных задач:

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий, информационная поддержка Программы в сети Интернет.

# II. Система программных мероприятий

Мероприятия по реализации Программы направлены на достижение стратегических государственных приоритетов в сфере физической культуры и спорта и сгруппированы в блоки:

совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта;

развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

кадровое и медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта;

организация пропаганды развития физической культуры и спорта.

Намеченные мероприятия позволят осуществить формирование ценностных отношений всех групп населения к физической культуре и спорту, обеспечить достойное выступление спортсменов района на республиканских и всероссийских   соревнованиях, координировать деятельность заинтересованных организаций и ведомств в решении проблем физической культуры и спорта.

Мероприятия по реализации настоящей Программы представлены в приложении.

# III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 127 млн. 49 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

# IV. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления, спортивных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по выполнению мероприятий Программы с учетом государственных приоритетов, действующих нормативных правовых актов.

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел социального развития и архивного дела администрации района. Государственный заказчик-координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям; координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы; контролирует целенаправленное и эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий; формирует совместно с исполнителями Программы свободную бюджетную заявку; ежегодно направляет в районный финансовый отдел бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел социального развития и архивного дела администрации района.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы, основные индикаторы ее эффективности

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения района, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками и взрослым населением приведет к увеличению численности населения, занимающегося физической культурой и спортом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность.

Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

ежегодное увеличение доли населения района, занимающегося физической культурой и спортом;

ежегодное увеличение численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивной школе;

повышение уровня обеспеченности населения района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями;

ежегодное увеличение численности спортсменов массовых разрядов;

завоевание призовых мест спортсменами района на республиканских соревнованиях

формирование системы мониторинга уровня физической подготовленности и физического состояния здоровья различных категорий и групп населения;

привлечение инвестиций в систему физической культуры и спорта;

улучшение социально-экономического положения района за счет снижения уровня заболеваемости и повышения работоспособности населения.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведены в табл.

# Индикаторы эффективности реализации Программы

┌────┬────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N  │       Индикаторы       │ Единица │2007 г.│2008 г.│2009 г.│2010 г.│

│ пп │                        │измерения│       │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.  │Доля населения          │процент  │   22,3│   23,0│   23,7│   25  │

│    │района,                 │         │       │       │       │       │

│    │систематически          │         │       │       │       │       │

│    │занимающегося физической│         │       │       │       │       │

│    │культурой и спортом     │         │       │       │       │       │

│    │                        │         │       │       │       │       │

│                             │         │       │       │       │

│    │                        │         │       │       │       │       │

│2.  │Доля           учащихся,│процент  │   18  │   18,3│   18,7│   19  │

│    │занимающихся           в│         │       │       │       │       │

│    │спортивной школе        │         │       │       │       │       │

│    │                        │         │       │       │       │       │

│                                       │       │       │       │       │

└────┴────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

# Мероприятия
по реализации районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красночетайском районе  на 2008-2010 годы"

┌─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────┐

│  N  │     Наименование       │  Исполнители  │Срок │    Источники финансирования (тыс. рублей)   │

│  пп │      мероприятий       │               │ис-  ├─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│     │                        │               │пол- │  всего  │феде-   │респуб-  │местные│внебюд- │

│     │                        │               │нения│         │ральный │ликанский│бюджеты│жетные  │

│     │                        │               │(го- │         │бюджет  │бюджет   │       │средства│

│     │                        │               │ды)  │         │        │Чувашской│       │        │

│     │                        │               │     │         │        │Респуб-  │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │лики     │       │        │

├─────┼────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┤

│  1  │            2           │       3       │  4  │     5   │    6   │    7    │   8   │    9   │

├─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┤

│  I. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта   │

├─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│1.1. │Разработка   нормативных│отдел          │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │правовых актов Красноче-│соцразвития    │2010 │         │        │         │       │        │

│     │тайского района  в сфере│               │     │         │        │         │       │        │

│     │физической  культуры   и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спорта:                 │               │     │         │        │         │       │        │

│     │о подготовке спортсменов│               │     │         │        │         │       │        │

│     │Красночетайского района │               │     │         │        │         │       │        │

│     │к республиканским       │               │     │         │        │         │       │        │

│     │соревнованиям,          │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│     │о         финансировании│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивных мероприятий  │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│1.2. │Разработка и утверждение│ отдел         │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │Единого     календарного│соцразвития    │2010 │         │        │         │       │        │

│     │плана    районных       │               │     │         │        │         │       │        │

│     │физкультурно-           │                     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительных        и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивно-массовых      │               │     │         │        │         │       │        │

│     │мероприятий             │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

├─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┤

│         II. Развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях          │

├─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│2.1. │Проведение    ежегодного│ Отдел соцраз- │

│     │районного               │вития, органы  │2008 │     3,0 │        │         │   3,0 │        │

│     │смотра-конкурса       на│местного       │2009 │     3,0 │        │         │   3,0 │        │

│     │лучшую        постановку│самоуправления │2010 │     3,0 │        │         │   3,0 │        │

│     │физкультурно-           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительной        и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивно-массовой      │               │     │         │        │         │       │        │

│     │работы     с     детьми,│               │     │         │        │         │       │        │

│     │подростками и  молодежью│               │     │         │        │         │       │        │

│     │по  месту  жительства  и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │учебы                   │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.2. │Проведение    ежегодного│Отдел          │     │         │    -   │         │       │        │

│     │районного               │соцразвития,   │2008 │     3,0 │        │         │   3,0 │        │

│     │смотра-конкурса       на│               │2009 │     3,0 │        │         │  3,0  │        │

│     │лучшую        постановку│               │2010 │     3,0 │        │         │  3,0  │        │

│     │физкультурно-           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительной        и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивно-массовой      │               │     │         │        │         │       │        │

│     │работы  в   организациях│               │     │         │        │         │       │        │

│     │независимо            от│               │     │         │        │         │       │        │

│     │организационно-правовых │               │     │         │        │         │       │        │

│     │форм       и        форм│               │     │         │        │         │       │        │

│     │собственности           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.3. │Содействие развитию сети│Отдел  соцраз- │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │спортивных   клубов   по│вития, органы  │2010 │         │        │         │       │        │

│     │месту  жительства  и   в│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │организациях  независимо│самоуправления,│     │         │        │         │       │        │

│     │от                      │организации*   │     │         │        │         │       │        │

│     │организационно-правовых │               │     │         │        │         │       │        │

│     │форм       и        форм│               │     │         │        │         │       │        │

│     │собственности           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │            │         │       │        │

│2.5. │Организация  работы   по│Отдел соцраз-  │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │реабилитации   инвалидов│вития,         │2010 │         │        │         │       │        │

│     │средствами    физической│               │               │        │         │       │        │

│     │культуры и спорта       │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │  органы       │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.6. │Организация в спортивных│               │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │залах    образовательных│отдел          │2010 │         │        │         │       │        │

│     │учреждений во внеурочное│   образования │     │         │        │         │       │        │

│     │время      физкультурно-│района, органы │     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительных  занятий│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │для жителей  близлежащих│самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │микрорайонов            │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.8. │Организация  работы   по│отдел соцраз-  │     │         │    -   │    -    │   -   │        │

│     │использованию спортивных│вития, органы  │2008 │         │        │         │       │        │

│     │сооружений           для│местного       │2009 │         │        │         │       │

│     │оздоровления  работников│самоуправления,│2010 │         │        │         │       │        │

│     │организаций   независимо│организации    │     │         │        │         │       │        │

│     │от       организационно-│               │     │         │        │         │       │        │

│     │правовых  форм   и  форм│               │     │         │        │         │       │        │

│     │собственности           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.9. │Организация       работы│отдел соцраз-  │     │         │    -   │    -    │   -   │        │

│     │пунктов          проката│вития, органы  │2008 │         │        │         │       │        │

│     │спортивного оборудования│местного       │2009 │         │        │         │       │        │

│     │и     инвентаря      для│самоуправления │2010 │         │        │         │       │        │

│     │организации     массовой│               │     │         │        │         │       │        │

│     │физкультурно-           │               │     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительной   работы│               │     │         │        │         │       │        │

│     │по   месту    жительства│               │     │         │        │         │       │        │

│     │населения               │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.10.│Укрепление              │органы местного│     │         │        │         │       │        │

│     │материально-спортивной  │самоуправления │2008 │    30,0 │        │         │  30,0 │        │

│     │базы   и   реконструкция│               │2009 │    35,0 │        │         │  35,0 │        │

│     │спортивных  площадок  по│               │2010 │    40,0 │        │         │  40,0 │        │

│     │месту         жительства│               │     │         │        │         │       │        │

│     │населения, оснащение  их│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивным оборудованием│               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│2.11.│Проведение физкультурно-│органы местного│     │         │        │         │       │        │

│     │оздоровительных        и│самоуправления │2008 │   34,0  │        │         │ 19,0  │  15,0  │

│     │спортивно-массовых      │               │2009 │   35,0  │        │         │ 20,0  │  15,0  │

│     │мероприятий   по   месту│               │2010 │   36,0  │        │         │ 21,0  │  15,0  │

│     │жительства населения    │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

Всего по разделу II     │               	  228,0	183,0	45,0

├─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┤

│

III. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва     │

├─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│3.1. │Подготовка   спортивного│  ДЮСШ         │     │         │        │         │       │        │

│     │резерва  сборных  команд│               │2008 │ 1534,0  │        │ 1534,0  │       │        │

│     │района  на              │               │2009 │ 1870,0  │        │ 1870,0  │       │        │

│     │базе   ДЮСШ             │               │2010 │ 2317,0  │        │ 2317,0  │       │        │

│3.2. │Проведение     ежегодных│Отдел          │     │         │    -   │         │   -   │    -   │

│     │конкурсов   на   лучшего│соцразвития    │2008 │         │        │         │       │        │

│     │учителя физической      │               │2009 │         │        │         │       │        │

│     │культуры,  лучших       │               │2010 │         │        │         │       │        │

│     │спортсменов и тренеров  │               │     │         │        │         │       │        │

│3.3. │Организация  работы   по│РОО, ДЮСШ      │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │увеличению    количества│               │2010 │         │        │         │       │        │

│     │групп и секций по  видам│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спорта               при│               │     │         │        │         │       │        │

│     │образовательных         │               │     │         │        │         │       │        │

│     │учреждениях             │               │     │         │        │         │       │        │

│3.5. │Улучшение               │администрация  │     │         │    -   │    -    │       │        │

│     │материально-технической │района,         2008 │    100,0│        │         │  100,0│        │

│     │базы   ДЮСШ,            │РОО            │2009 │    120,0│        │         │  120,0│        │

│     │школ района             │               │2010 │    150,0│        │         │  120,0│    30,0│

│3.6. │Внедрение    современных│РОО            │  -  │     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │учебных    программ    в│               │     │         │        │         │       │        │

│     │области      физического│               │     │         │        │         │       │        │

│     │воспитания и спортивного│               │     │         │        │         │       │        │

│     │совершенствования      в│               │     │         │        │         │       │        │

│     │ДЮСШ  по                │               │     │         │        │         │       │        │

│     │подготовке   спортивного│               │     │         │        │         │       │        │

│     │резерва                 │               │     │         │        │         │       │        │

│3.8. │Обеспечение подготовки и│Отдел          │     │         │        │         │       │        │

│     │участия  сборных  команд│соцразвития,   │2008 │     70,0│        │         │   70,0│        │

│     │района  и               │ДЮСШ           │2009 │     80,0│        │         │   80,0│        │

│     │спортсменов на республи-│                2010 │     80,0│        │         │   80,0│        │

│     │канских соревнованиях,  │федерации по   │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │видам спорта   │     │         │        │         │       │        │

│организация и проведение│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивно-массовых район-               │     │         │        │         │       │        │

│     │ных мероприятий,        │               │     │         │        │         │       │        │

│

│     │Всего по разделу III                             6321,0            5721,0     570,0   30,0

├─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┤

│

IV. Сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта              │

├─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│4.1. │Разработка              │Минспорт       │2008-│  500,0  │    -   │   500,0 │   -   │    -   │

│     │проектно-сметной        │Чувашии, органы│2009 │         │        │         │       │        │

│     │документации          по│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │строительству           │самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │физкультурно-спортивного│               │     │         │        │         │       │        │

│     │комплекса  (далее - ФСК)│               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│4.2. │Строительство   ФСК    в│Минспорт       │     │         │        │         │   -   │    -   │

│     │рамках       федеральной│Чувашии,       │2008-│ 120000,0│120000,0│         │       │    -   │

│     │целевой        программы│Минстрой       │2009 │         │        │         │       │    -   │

│     │"Развитие     физической│Чувашии, органы│     │         │        │         │       │    -   │

│     │культуры  и   спорта   в│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │Российской Федерации  на│самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │2006-2015 годы"         │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│     │Всего по разделу IV     │               │     │ 120500,0 120000,0     500,0

├─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┤

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│5.1. │Проведение     ежегодных│ДЮСШ           │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │районных                │               │2010 │         │        │         │       │        │

│     │семинаров-совещаний   по│               │     │         │        │         │       │        │

│     │вопросам        развития│               │     │         │        │         │       │        │

│     │детско-юношеского спорта│               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│5.10.│Обеспечение медицинского│ЦРБ           -│2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │контроля   за    лицами,│               │2010 │         │        │         │       │        │

│     │занимающимися физической│               │     │         │        │         │       │        │

│     │культурой  и  спортом  в│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивных организациях │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│

│                   VI. Организация пропаганды развития физической культуры и спорта               │

├─────┬────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬────────┤

│6.1. │Организация             │Отдел          │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │сотрудничества        со│соцразвития    │2010 │         │        │         │       │        │

│     │средствами      массовой│               │     │         │        │         │       │        │

│     │информации  в   создании│         органы│     │         │        │         │       │        │

│     │программ  и  материалов,│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │освещающих:             │самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │достижения   спортсменов│               │     │         │        │         │       │        │

│     │района;                 │               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивно-массовых      │               │     │         │        │         │       │        │

│     │мероприятий,  проводимых│               │     │         │        │         │       │        │

│     │на территории  района   │               │     │         │        │         │       │        │

│     │работу        спортивных│               │     │         │        │         │       │        │

│     │коллективов,     команд,│               │     │         │        │         │       │        │

│     │спортивной        школы,│               │     │         │        │         │       │        │

│     │федераций,   клубов    и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │других      общественных│               │     │         │        │         │       │        │

│     │объединений;            │               │     │         │        │         │       │        │

│     │работу         тренеров,│               │     │         │        │         │       │        │

│     │работников    физической│               │     │         │        │         │       │        │

│     │культуры и спорта;      │               │     │         │        │         │       │        │

│     │работу  с  ветеранами  и│               │     │         │        │         │       │        │

│     │инвалидами              │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│6.6. │Проведение   мероприятий│Отдел          │2008-│     -   │    -   │    -    │   -   │    -   │

│     │по          формированию│соцразвития,   │2010 │         │        │         │       │        │

│     │здорового образа жизни в│ДЮСШ           │     │         │        │         │       │        │

│     │учреждениях    культуры:│органы         │     │         │        │         │       │        │

│     │организация   праздников│местного       │     │         │        │         │       │        │

│     │здоровья,   выставок   о│самоуправления │     │         │        │         │       │        │

│     │выдающихся спортсменах  │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│6.8. │Размещение      наружной│органы местного│     │         │    -   │    -    │   -   │        │

│     │рекламы,                │самоуправления │2008 │         │        │         │       │        │

│     │пропагандирующей        │               │2009 │         │        │         │       │        │

│     │физическую  культуру   и│               │2010 │         │        │         │       │        │

│     │спорт                   │               │     │         │        │         │       │        │

│     │                        │               │     │         │        │         │       │        │

│     │Всего по Программе      │               │      127049,0  120000,0  6221,0    753,0   75,0

└─────┴────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┘