П Р И К А З

08.02.2008г.										      7

Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,

автоматизированной обработке, подведению итогов переписи,

их официальной публикации и хранению материалов переписи

Во исполнение приказов Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. №18 «О распоряжении Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года №7-р» и от 12 июля 2007 г. № 112 «Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи»  п р и к а з ы в а ю:

1. Возложить координацию выполнения комплекса работ по Всероссийской переписи населения 2010 на заместителя руководителя Чувашстата Л.Н.Егорову.

2. Определить ответственными:

2.1. Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств – за координацию и планирование работ по переписи населения, контроль за ходом их реализации, обеспечение подготовки и проведения переписи населения в соответствии с методологией Росстата, взаимодействие с органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, обработку материалов и подведение итогов, их опубликования.

2.2. Технологический отдел – за подготовку и автоматизированную обработку материалов переписи.

2.3. Финансово – экономический отдел – за подготовку платежных документов и ведение бухгалтерского и налогового учета имущества и обязательств, хранение материальных ценностей переписи населения.

2.4. Административный отдел – за организацию архивного хранения переписных листов и иных документов переписи населения, кадровое обеспечение работ по ВПН-2010.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи на территории Чувашской Республики (приложение 1).

4. Отделу социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатной службе по Всероссийской переписи населения 2010 года, технологическому, финансово – экономическому, административному отделам обеспечить ежегодную разработку планов мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на трехлетний период.

5. Главным и ведущим специалистам – экспертам Чувашстата в районах и городах:

- подготовить проект постановления (решения) главы администрации района (города), глав городских (сельских) поселений о проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории

Срок – до 30 марта 2008 года;

- осуществлять взаимодействие с администрациями районов (городов), органами местного самоуправления, территориальными отделами Управления Федеральной миграционной службы России по Чувашской Республике и Министерства внутренних дел по Чувашской Республике в районах или городах по вопросам подготовки, проведения переписи населения 2010 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Руководитель | Ю.К.Марков |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН приказом Чувашстата от 08 февраля 2008 г. № 7 |
| --- | --- |

План мероприятий на 2008-2010 годы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи на территории Чувашской Республики

| №№ пп | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | февраль 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 2. | Подготовка Плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | февраль 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 3. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашкой Республики | февраль 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 4. | Подготовка рекомендаций для специалистов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта постановления (решения) главы администрации района (города), главы городского (сельского) поселения «О проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | февраль 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 5. | Подготовка проектов постановлений (решений) глав администраций районов (городов), глав городских (сельских) поселений «О проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | февраль 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах |
| 6. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об образовании Комиссии Чувашстата по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике | март 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 7. | Организационно-техническое обеспечение ра-боты Комиссии Чувашстата по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике | 2008-2010 гг. | Отдел социальной стати-стики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 8. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об объявлении постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики» | после принятия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 9. | Подготовка проекта постановления (решения) Кабинета Министров Чувашской Республики о создании Комиссии Чувашской Республики по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашкой Республике | после принятия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 10. | Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии Чувашской Республики по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике | 2008-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 11. | Подготовка рекомендаций для специалистов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта постановления (решения) главы администрации района (города), главы городского (сельского) поселения о создании Комиссии района (города), городского (сельского) поселения по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории | апрель 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 12. | Подготовка проектов постановлений (решений) глав администраций районов (городов), глав городских (сельских) поселений о создании Комиссий районов (городов), городских (сельских) поселений по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории | апрель 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах |
| 13. | Организационно-техническое обеспечение работы комиссий районов (городов), городских (сельских) поселений по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории | 2008-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах и их заместители |
| 14. | Подготовка проекта приказа Чувашстата о закреплении кураторов, ответственных за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года в районах (городах) | июнь 2008 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних |
| 15. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | декабрь 2008 г., декабрь 2009 г., декабрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 16. | Подготовка Плана мероприятий на 2009-2011 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | декабрь 2008 г., декабрь 2009 г., декабрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 17. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики» | 2009-2010гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 18. | Подготовка рекомендаций для специалистов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта постановления (решения) главы администрации района (города), главы городского (сельского) поселения «О проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | 2009-2010гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 19. | Подготовка проектов постановлений (решений) глав администраций районов (городов), глав городских (сельских) поселений «О проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | 2009-2010гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах |
| 20. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об объявлении постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики» | после принятия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 21. | Взаимодействие с органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, предприятиями и организациями по вопросам переписи населения | 2008-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах и их заместители |
| 22. | Подготовка указаний, разъяснений и рекомендаций главным (ведущим) специалистам – экспертам Чувашстата в районах и городах по организации и проведению отдельных этапов работ | 2008-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 23. | Рассмотрение организационных и технологических вопросов Комиссией Чувашстата по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике | 2008-2010 гг. | Комиссия Чувашстата по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике |
| 24. | Представление информации о выполнении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года | в сроки, установленные Росстатом, Чувашстатом, Кабинетом Министров ЧР | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах и их заместители |
| 25. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года: - образование комиссий Чувашской Республики, районов (городов), городских (сельских) поселений по проведению переписи населения на их территории - уточнение перечня и границ административно-территориальных и муниципально-территориальных образований, - обеспечение наличия в городах, поселках городского типа, крупных сельских населенных пунктах указателей с названиями улиц, нумерации домов и квартир - предоставление необходимых сведений об осуществлении контроля территориальными подразделениями УФМС России по Чувашской Республике за соблюдением Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | ежеквартальный отчет по состоянию на 1 число месяца 2008–2009 гг.- | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах |
| 26. | Расчет потребности в материальных ресурсах (портфели, стеллажи, канцелярские принадлежности и др.) | 2008-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 27. | Проведение расчетов тиражей переписной документации | 2008-2009 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 28. | Организация проведения конкурсов на приобретение средств материально-хозяйственного назначения | 2008-2010гг. | Конкурсная комиссия Чувашстата |
| 29. | Участие в проведении пробной переписи населения 2008 года (в г. Санкт-Петербург) | октябрь 2008 г. | Начальник отдела социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 30. | Подготовка отчета об участии в пробной переписи населения 2008 года в г. Санкт-Петербург, замечаний и предложений по программно-методологическим и организационным вопросам подготовки и проведения пробной переписи населения, представление отчета в Росстат | ноябрь 2008 г. | Начальник отдела социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств |
| 31. | Контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах, консультативная и практическая помощь специалистам Чувашстата в районах и городах | в течение всего периода подготовки | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, руководящие работники и специалисты Чувашстата (кураторы) |
| 32. | Организация работы по уточнению картографического материала для проведения Всероссийской переписи населения 2010 года | в сроки, установленные Росстатом | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 33. | Обучение специалистов Чувашстата, главных и ведущих специалистов – экспертов Чувашстата в районах и городах, уполномоченных по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместителей, специалистов территориальных органов министерств и ведомств, имеющих специальный контингент населения: |  | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  | - составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов и организационных планов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; | II кв.2009 г. |  |
|  | - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации; | III кв.2010 г. |  |
|  | - подготовке материалов переписи населения к автоматизированной обработке | декабрь 2010 г. |  |
| 34. | Обучение временных переписных работников полевого уровня: |  | Главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
|  | - регистраторов по составлению списков домов в населенных пунктах; | июль-август 2009 г. |  |
|  | - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации | II-III кв. 2010 г. |  |
| 35. | Организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов | январь-сентябрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 36. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о целях, задачах переписи населения, значении полученных сведений и их использовании | 2009-2010гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах их заместители |
| 37. | Организация работы по составлению организационных планов Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах | I I полугодие 2009 г.- I квартал 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 38. | Составление сводного организационного плана Всероссийской переписи населения 2010 года по Чувашской Республике | март 2010г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 39. | Подготовка проекта соглашения с Кабинетом Министров Чувашской Республики и Росстатом по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | в сроки, установленные Росстатом. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 40. | Актуализация справочника административно-территориальных и муниципально-территори-альных единиц для разработки итогов ВПН 2010 по состоянию на 01.01.2009г., 01.01.2010 г. и 01.07.2010 г. | ноябрь 2009 г. - август 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 41. | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, списков сельских населенных пунктов, численности населения, числа переписных участков и временных переписных работников | август - сентябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 42. | Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи | июль – ноябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах их заместители |
| 43. | Доставка переписной документации и средств материально-технического назначения в районы и города и обеспечение ими временных переписных работников | 2010 г. | Административный отдел (склад), внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 44. | Организация работы по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) временных переписных работников и лиц, привлекаемых к работам по автоматизированной обработке материалов ВПН 2010 | 2010 г. | Административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 45. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. | октябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 46. | Подготовка к автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. | декабрь 2010г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, технологический отдел, внештатная служба по Всероссийской переписи населения 2010 года, внештатная служба по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 года |