Утверждено

Решением Красночетайской территориальной

избирательной комиссии

№ 37/97- II от 31.07.2008

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республики

Дата выборов –12 октября 2008 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные законодательством | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2008 года | Главы муниципальных образований по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями |
| 2 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2008 года | Главы муниципальных образований |
| Списки избирателей |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | С 24 июля 2008 года | Главы муниципальных образований, командиры воинских частей |
| 4 | Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 21 сентября 2008 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования | С 21 сентября 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 11 октября 2008 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
| 7 | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Одновременно с образованием избирательного участка | Не позднее 10 августа 2008 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 8 | Формирование участковых избирательных комиссий |  | В любом случае не позднее 31 августа 2008 года | Территориальные избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 9 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями | В период со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | В любом случае не ранее 23 июля и не позднее 1 сентября 2008 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 10 | Информирование избирателей о сведениях, представленных кандидатами при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | По мере получения информации |  | Избирательные комиссии, регистрирующие кандидатов |
| 11 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения уведомления о выдвижении кандидата | В любом случае не ранее 15 июля по 1 сентября 2008 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 12 | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2008 года | Кандидат |
| 13 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 7 сентября 2008 года | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| Статус кандидатов |
| 14 | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты |
| 15 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | Незамедлительно с момента получения письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 16 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через три дня со дня регистрации |  | Кандидаты |
| 17 | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутых ими кандидатов | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 6 октября 2008 года | Избирательное объедение |
| 18 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры - без вынуждающих обстоятельств - по вынуждающим обстоятельствам | Не позднее, чем за - пять дней - один день до дня голосования | Не позднее - 6 октября 2008 года - 10 октября 2008 года | Кандидаты |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 20 | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата и открытия избирательного счета до 0 часов за сутки до дня голосования | С момента выдвижения кандидата до ноля часов 11 октября 2008 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 21 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до дня голосования | С 13 сентября 2008 года до ноля часов 11 октября 2008 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 22 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 31 августа 2008 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 23 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени |  | В любом случаем не позднее 12 сентября 2008 года | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, СМИ |
| 24 | Оплата зарегистрированными кандидатами стоимости эфирного времени, печатной площади на равных условиях в полном объеме | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, |
| 27 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 7 по 12 октября 2008 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Опубликование и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 31 августа 2008 года | Организации и индивидуальные предприниматели |
| 28 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 11 сентября 2008 г. | Органы местного самоуправления по предложению избирательных комиссий, организующих выборы |
| Финансирование выборов |
| 29 | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 2 августа 2008 года | Финансовые органы муниципального образования |
| 31 | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям | По мере формирования комиссий, но не позднее чем в семидневный срок со дня поступления денежных средств |  | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 32 | Обращение в кредитные организации с просьбой об открытии специального счета для внесения избирательного залога кандидатами, избирательными объединениями | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 33 | Открытие специального счета соответствующей избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения избирательной комиссии муниципального образования |  | Филиалы Сбербанка России, иные кредитные учреждения |
| 35 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов |  | Кандидаты |
| 36 | Предоставление соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По запросу комиссии не реже одного раза в две недели |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 37 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 38 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 39 | Внесение избирательного залога единовременно и в полном объеме | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2008 года | Кандидаты |
| 40 | Возврат со специального избирательного счета излишка денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога | В десятидневный срок со дня поступления избирательного залога на специальный счет для внесения избирательного залога |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 41 | Возврат денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога в меньшем размере, либо внесенных после истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов, либо внесенных из избирательного фонда, сформированного с нарушением закона | Не позднее, чем через 20 дней со дня зачисления избирательного залога на специальный счет для внесения избирательного залога |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 42 | Перечисление избирательного залога в доход соответствующего бюджета в случаях, установленных Федеральным Законом | Не позднее чем через 10 дней со дня подачи соответствующего уведомления, заявления, со дня отказа в регистрации |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 43 | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случае, если регистрация кандидата была осуществлена на основании представленных подписей избирателей | Не позднее чем через 10 дней со дня регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 45 | Возврат зарегистрированным кандидатом денежных средств гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, в случае возврата залога избирательной комиссией | В течение 10 дней со дня поступления избирательного залога из избирательной комиссии |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 46 | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 12 декабря 2008 года | Кандидаты |
| 47 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня поступления |  | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 48 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 13 октября 2008 года до 12 ноября 2008 года | Кандидаты |
| 49 | Возврат избирательного залога в избирательный фонд кандидата, если кандидат набрал не менее 5 % голосов избирателей | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 50 | Перечисление избирательного залога в доход бюджета, если он не подлежит возврату | По истечении 60 дней со дня голосования | Не позднее 11 декабря 2008 года | Избирательные комиссии муниципального образования |
| 51 | Перечисление в доход бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов голосования | После 12 ноября 2008 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 52 | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 21 ноября 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 53 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 18 декабря 2008 года | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| 54 | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного и республиканского бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 12 января 2009 года | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 55 | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковой избирательной комиссии помещения для голосования |  |  | Главы муниципальных образований |
| 56 | Утверждение формы открепительного удостоверения, порядка его изготовления и использования, количества, а также требований, предъявляемых к передаче открепительных удостоверений | Не позднее, чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 12 августа 2008 года | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 57 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля над изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 21 сентября 2008 года | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 59 | Передача избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за один день до голосования | Не позднее 10 октября 2008 года | Вышестоящие избирательные комиссии |
| 60 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 до дня голосования | Не позднее 21 сентября 2008 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 61 | Выдача избирателям открепительных удостоверений | За 14 дней до дня голосования | С 27 сентября по 11 октября 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 62 | Проведение голосования |  | 12 октября 2008 года с 8 до 20 часов | Избирательные комиссии |
| 63 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 12 октября 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 64 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 65 | Определение результатов выборов депутата представительного органа местного самоуправления по избирательному округу | В течение 7 дней со дня голосования | Не позднее 18 октября 2008 года | Окружная избирательная комиссия |
| 67 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, статусом главы муниципального образования | В течение пяти дней со дня его извещения избирательной комиссией об избрании |  | Избранный депутат |
| 68 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | В любом случае не позднее 19 октября 2008 года | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов |
| 69 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение одного месяца со дня голосования | Не позднее 12 ноября 2008 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 70 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 12 декабря 2008 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 72 | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течение года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |  | Избирательные комиссии |
| 73 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов |  | Избирательные комиссии |