План-сценарий

проведения праздника песни, труда и спорта.

«Акатуй»

Дата проведения: 12 июня 2009 года

Место проведения: местность «Чавал»

Начало: 11 часов

19.05.09г. - 10.06.09г.

Проведение подготовительных работ в местности «Чавал»:

Отв.: Самылкин А.П., первый зам. главы района

-  подготовка и распространение информационных материалов (создание

баннера,  пресс-реализ-анонс, пресс-реализ-новость и др.).

Отв.: Князькова С.П., начальник отдела информатизации

администрации района

-  приглашение представителей республиканских органов, делегаций соседних

районов,  руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав

сельских поселений и руководителей сельскохозяйственных кооперативов.

Отв.: Башкиров А.В., управделами администрации

Кузьмин А.П., нач. отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации

района,

Коробков Н.Ф., начальник отдела сельского хозяйства

-  выпуск тематических рубрик  в районной газете «Пир.н пурнё=».

Отв.: Оринова А.Н., редактор районной газеты

«Пир.н пурнё=»

-  установка  флагштока для поднятия государственных флагов РФ и ЧР.

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

-  оформление местности  «Чавал» наглядными  атрибутами  (транспарантами,

растяжками, содержащими жизнеутверждающие призывы, поэтические и иные

тексты).

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

Мареева М.Н., директор МЦБ

- установка указательных знаков, ремонт и установка туалетов, ремонт и

размещение скамеек, ремонт сцены, выравнивание дорог и тропинок;

Отв.: Столяров П.В., начальник ММ ПП ЖКХ

-ремонт спортивной площадки и сооружений;

Отв.: Столяров Ю.И., зам. начальника отдела

соцразвития администрации района

-ремонт дорожной трассы, ведущей  к местности «Чавал»;

Отв.: Хораськин И.Л., зам. главы района, начальник

отдела по развитию общественной инфраструктуры и

ЖКХ

Романов В.К., глава Красночетайского сельского

поселения

- массовый субботник по уборке территории местности «Чавал»;

Отв.: Башкиров А.В., управделами администрации

Романов В.К., глава Красночетайского сельского

поселения

- озвучивание праздничного мероприятия;

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

- подготовка концертной программы;

Отв.: Самсонов А.Н., начальник отдела  соцразвития

администрации района

- репетиция сводного хора коллективов  народного творчества района.

Отв.: Самсонов А.Н., начальник отдела  соцразвития

администрации района

Магаськин А.И., директор МКДЦ

11.06.08г. ( 20ч. 00м.)  Организация дежурства РОВД, РАЙПО.

Отв.: Ефремов С.Х., начальник РОВД

Степанов А.Ю., председатель РАЙПО

12 июня   2009г.

8ч. 00м.    Праздничное  оформление  местности и сцены  «Чавал».

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

Столяров П.В., начальник ММ ПП ЖКХ

9ч. 00м.    Установка праздничной карусели и организация торговых точек.

Отв.: Степанов А.Ю., председатель РАЙПО

9ч. 00м.     Размещение машин на стоянке.

Отв.: Ефремов С.Х., начальник РОВД

9ч. 30м.    Озвучивание праздничного мероприятия.

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

9ч. 30м.    Инструктаж  для работников ДНД и дежурство по маршруту.

Отв.:  Ефремов С.Х., начальник РОВД

Романов В.К., глава Красночетайского сельского

поселения

Столяров Ю.И., зам. начальника отдела

социального развития администрации района

9ч. 30м.   Презентация:

- размещение стендов о жизни и достижениях  сельских поселений, предприятий  и  организаций  района;

- выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества мастеров и умельцев;

- выставка продукции сельских поселений, предприятий  и  организаций  района.

Отв.: Шереметьева Т.Н., зам. главы района

Башкиров А.В., управделами администрации

10ч.00м.  Персональная выставка заслуженного художника Чувашской Республики

А.В. Данилова.

Отв.: Спиридонова З.С., директор народного музея

«Человек и природа»

10ч. 00м.  Сбор и размещение фольклорных  коллективов сельских поселений.

Отв.:  Самсонов А.Н., начальник отдела  соцразвития

администрации района

10ч. 00м.   Встреча, регистрация  гостей и делегаций в здании администрации района.

Отв.: Башкиров А.В., управделами администрации

Кузьмин А.П., нач. отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации

района

10ч.30м.    Выезд руководителей администрации, гостей и делегаций в местность

«Чавал».

Отв.: Башкиров А.В., управделами администрации

Кузьмин А.П., нач. отдела организационно-

контрольной и   кадровой работы

администрации района

10ч. 45м.   Встреча гостей с хлебом и солью на опушке леса.

Отв.: Михуткина А.Н, ведущий специалист-

эксперт  отдела соцразвития администрации района

10ч.45м.    Размещение сводного хора на сцене.

Отв.: Самсонов А.Н., начальник отдела  соцразвития

администрации района

Магаськин А.И., директор МКДЦ

11ч. 00м.    Открытие праздника.

- Выступление сводного хора Красночетайского района;

- Музыкально-танцевальная композиция танцевального

коллектива Штанашского СДК.

Отв.: Михуткина А.Н., ведущий специалист-

эксперт отдела  соцразвития администрации района

2. Гимн  ЧР, поднятие флага.

Отв.: Самылкин А.П., первый зам. главы района

3. Поздравление Главы  района  А.И. Крикова.

4. Приветственное слово представителей администрации Президента ЧР и

кабинета Министров ЧР.                 _______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Поздравление и приветствие гостей.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6. Подведение итогов весенне-полевых работ. Чествование передовиков

с/х производства, культуры и спорта.

Отв.: Самылкин А.П., первый зам. главы райолна

Самсонов А.Н., начальник отдела соцразвития

и архивного дела администрации района

11ч. 55м.     Закрытие торжественной части праздника.

Отв.:А.П. Самылкин, первый зам. главы района

12ч. 00м.     Праздничный концерт коллективов   народного творчества  района.

# Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

Михуткина А.Н., ведущий специалист-

эксперт отдела  соцразвития администрации

района

12ч. 10м.     Спортивные мероприятия.

Отв.: Столяров Ю.И., зам. начальника отдела

соцразвития администрации района

14ч. 00м. – 15ч.00м. Праздничная дискотека.

Отв.: Магаськин А.И., директор МКДЦ

15ч.00м.     Закрытие праздника.