## Для Аппарата ПФО
Сводная таблица выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений Красночетайского района к новому 2006/2007 учебному году и к работе в зимних условиях
Количество образовательных учреждений
всего | единиц | 16
| учащихся | 2310
имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности (всего) |  | 15
Финансирование на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и к работе в зимних условиях по основным статьям (тыс.руб) |  |  | количество школ
капитальный ремонт | план. | 400 | 2
| факт. | 400 | 2
| % исполнения | 100% | 100%
текущий ремонт | план. | 488.4 | 17
| факт. | 486.5 | 17
| % исполнения | 99.61% | 100%
приобретение оборудования и мебели | план. | 1284.2 | 11
| факт. | 1259 | 11
| % исполнения | 98.04% | 100%
противопожарные мероприятия | план. | 744.2 | 11
| факт. | 651.1 | 11
| % исполнения | 87.49% | 100%
Проведенные ремонтные работы
кровли | план. | 50 | 2
| факт. | 50 | 2
| % исполнения | 100% | 100%
теплотрассы | план.
факт.
% исполнения
системы отопления | план. | 164 | 2
| факт. | 164 | 2
| % исполнения | 100% | 100%
системы водоснабжения | план. | 24 | 1
| факт. | 24 | 1
| % исполнения | 100% | 100%
системы канализации | план. | 107 | 1
| факт. | 107 | 1
| % исполнения | 100% | 100%
системы электроосвещения | план.
факт.
% исполнения
Выполнение противопожарных мероприятий
автоматическая пожарная сигнализация (ремонт, монтаж) | план. | 149 | 2
| факт. | 149 | 2
| % исполнения | 100% | 100%
система оповещения людей о пожаре (речевое оповещение) | план.
факт.
% исполнения
огнезащитная обработка | план. | 13 | 1
| факт. | 13 | 1
| % исполнения | 100% | 100%
замена "глухих" решеток на распашные | план.
факт.
% исполнения
ремонт пожарных гидрантов, водоемов (для сельской местности) | план.
факт.
% исполнения
гидравлическое испытание систем отопления и теплотрасс (промывка, опресовка) | план. | 12 | 1
| факт. | 12 | 1
| % исполнения | 100% | 100%
Итоги приемки школ | % принятых образовательных учреждений | 100 | 16
Глава Красночетайского района А.И. Криков