| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔН пуçлăхĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГЛАВА КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ă Н У ______________2006 ____№ Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ _5 апреля 2006 № 191 с. Красные Четаи |

О плане  мероприятий по проведению

в 2006 году  в Красночетайском  районе

Дня дерева « Посади дерево и сохрани его»

В целях реализации Постановления Кабинета Министров Чувашской  Республики «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» и повышения уровня экологического воспитания населения, благоустройства и озеленения населенных пунктов, создания прирусловых насаждений малых рек, водоемов и балок на территории Красночетайского района

Постановляю:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2006 году в Красночетайском районе Дня дерева « Посади дерево и сохрани его».

- Рекомендовать администрациям сельских поселений,  организациям всех форм собственности, общественным организациям принять активное участие в реализации плана мероприятий.

- Администрациям сельских поселений, редакции районной газеты систематически освещать ход выполнения мероприятий в   средствах массовой информации.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего       эколога района  В.И. Романова.

Глава  района                                   А.И.Криков

исп.

В.И.Романов

Зав. юрид. сектором

В.И. Ярайкин

Утвержден

Постановлением Главы Красночетайского

района Чувашской Республики

от __________ 2006 г № ____

План

мероприятий по проведению в 2006 году в Красночетайском районе Дня дерева

« Посади дерево и сохрани его»

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение нормативно-методической документацией | Последняя декада апреля | Администрация района, сельские поселения |
| Организация и проведение семинара-совещания по вопросам проведения Дня дерева | Последняя декада апреля | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| Обеспечение органов сельских поселений и заинтересованных организаций методическими материалами по проведению инвентаризации , мониторингу состояния зеленных насаждений и составлению отчетов | Последняя декада апреля | Отдел по взаимодействию с предприятиями АПК |
| Разработка плана работ по проведения Дня дерева « Посади дерево и сохрани его» с определением конкретной даты проведения Дня дерева по прилагаемой форме | План до 25.04.2006 г. Отчет 01.06.2006г 25.10.2006 г. | Администрации сельских поселений |
| Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленных насаждений, созданных весной и осенью 2005 года | Третья декада мая | Администрации сельских поселений |
| Организация и проведение работ по посадке зеленных насаждений и благоустройству территорий деревень и сел сельских поселений., созданию лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | Последняя декада апреля - первая декада мая Последняя декада сентября - первая декада октября | Администрации сельских поселений |
| Предоставление посадочного материала деревьев и кустарников бюджетным организациям для посадки в период проведения Дня дерева | Последняя декада апреля- первая декада мая | Администрация сельских поселений |
| Организация санитарной рубки вдоль дороги (около гостиницы по обоим сторонам) | До 09.05.2006 г. | ММППЖКХ Красночетайское сельское поселение |
| Уборка от сухостойных деревьев в Дендропарке 1.ремонт изгороди 2. посадка молодых деревьев 3.проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками | Последняя декада апреля- первая декада мая | Красночетайское сельское поселение Администрация района Красночетайская школа – гимназия |
| Благоустройство сквера им. Г.Н.Волкова: дополнение молодыми деревьями уход за деревьями | До 09.05.2006 г В течении лета. | ММППЖКХ Красночетайское сельское поселение |
| Благоустройство парка в старых Четаях 1.дополнение молодыми деревьями 2 уход за деревьями | До 09.05.2006 г. До 09.10 2006 г. В течении лета | Администрация района Сельское поселение Школа – гимназия СПТУ-25 МУП « КЧЭС» |
| Благоустройство аллеи молодоженов дополнение молодыми посадками уход за молодыми посадками | До 09.05.2006 г До 09.10.2006 г. В течении лета | Администрация района Сельское поселение |
| Благоустройство парка им. П.В.Васюкова уборка сухостойных деревьев | До 20.05.2006г. | Акчикасинское сельское поселение |
| Уборка сухостойных деревьев вдоль дороги Атмени- Мочеи | До 09.05.2006 г | Б. Атменское сельское поселение Б.Атменская средняя школа |
| Создание лесозащитной полосы вдоль дороги Атмени- Мочеи | До 09.05.2006 г. | Б. Атменское сельское поселение Б.Атменская средняя школа |
| Благоустройство памятных посадок, посаженных в честь Победы в ВОВ 1 дополнение молодыми деревьями | До 09.05.2006г. | Администрация района Сельские поселения района Школы района |
| Создание оврагобалочных насаждений около полотины в д. Пандиково Благоустройство парка Победы в д. Хвадукассы | До 09.05.2006 г. | Пандиковское сельское поселение Пандиковская средняя школа |
| Благоустройство памятных посадок в д. Испуханы 1 посадка молодых деревьев 2. дополнение молодыми деревьями | До 09.06.2006г. До 20.10.2006 г. | Испуханское сельское поселение Испуханская средняя школа |
| Благоустройство памятных посадок , посаженных в честь Победы в ВОВ 1.Посадка молодых деревьев в парке Победы в д. Хорабыры | До 09.05.2006г. | Питеркинское сельское поселение Питеркинская средняя школа |

Объявить Днем дерева по району 28 апреля 2006 года.

Объявить экологические субботники 29 апреля и 05 мая 2006 года.

Провести экологическую викторину ко  Дню дерева среди школьников района.

Выступить о значении и важности Дня дерева в средствах массовой информации.

Рекомендовать выступление школьных экологических агитбригад  о значении Дня дерева перед населением района .

Итоги по проведению Дня дерева провести ко Всемирному Дню охраны окружающей среды с определением лауреатов премии  Главы района и  имени заслуженного лесовода ЧР Овчинникова М.А.

Составил ведущий эколог Красночетайского района                    В.И..Романов