## Лист3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления Красночетайского района Чувашской Республики 02 марта 2008 года
№№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные законодательством | Срок исполнения | Исполнители
1 | Выдвижение кандидатов в депутаты сельских поселений (возраст 21 год (пассивное право п.8 ст.4 ФЗ)) | В период со дня опубликования решения о назначении выборов, не позднее, чем за 40 дней до дня голосования - с декабря 2007 года по 21 января 2008 года | Не позднее 21 января 2008 года | Кандидат-самовыдвиженец, от имени избирательных объединений выступают уполномоченные представители, на основании удостоверения, п.2-4 ст.20 Закона ЧР кандидат представляет лично( уведомление, заявление, декларация о доходах, справка об имуществе, ценных бумагах)
2 | Представление документов кандидатами: Депутат-самовыдвижение: | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования - с декабря 2007 года по 21 января 2008 года | Не позднее 21 января 2008 года | Кандидат - самовыдвиженец
1. Уведомление о самовыдвижении (форма № 3);
2. Заявление о его согласии баллотироваться (форма №7);
3. Справка о принадлежности кандидата к общественному объединению, заверенная его руководителем (справка представляется, если он указал в своем заявлении о принадлежности к общественному объединению);
4. Заявление на открытие счета, если он желает открыть счет;
5. Пронумерованные подписные листы (форма- Приложение 3 закона)( 1 % от общего числа избирателей = 1 подпись для депутатов сельских поселений);
6. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (форма 10);
7. Сведения об изменениях, если такие имеются (форма 11);
8. Две черно-белые фотографии кандадата, 3х4, без уголка;
9. Документ об открытии специального избирательного счета (приложение 4 Инструкции об открытии специальных счетов);
| 10. Первый финансовый отчет кандидата (приложение 9 Инструкции об открытии специальных счетов); | По мере требования соответствующей избирательной комиссии |  | ТИК, кандидат
| 11. Итоговый финансовый отчет (приложение 9 Инструкции об открытии специальных счетов); | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 30 мая 2008 года | Кандидат
3 | Выдвижение избирательным объединением кандидата: | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования - с декабря 2007 года по 21 января 2008 года | Не позднее 21 января 2008 года | Уполномоченные предствители на основании удостоверений
1. Уведомление о самовыдвижении (форма № 4( при выдвижении списка кандидатов в депутаты предоставляется уведомление по форме №5 и список по форме №6));
2. Заявление о его согласии баллотироваться (форма №7);
3. Справка о принадлежности кандидата к общественному объединению, заверенная его руководителем (справка представляется, если он указал в своем заявлении о принадлежности к общественному объединению);
4. Заявление на открытие счета, если он желает открыть счет;
5. Протокол или решение съезда (конференции) избирательного объединения о выдвижении кандидата;
6. Решение о назанчении и список уполномоченных представителей избирательного обьединения с указанием сведений, установленных ст.31 Закона (форма №9);
7. Пронумерованные подписные листы (форма- Приложение 1 закона)( Регистрация кандидатов, выдвинутых политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, осуществляется без сбора подписей и внесения избирателного залога);
8. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (форма 10);
8. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (форма 10);
9. Сведения об изменениях, если такие имеются (форма 11);
10. Две черно-белые фотографии кандадата, 3х4, без уголка;
11. Документ об открытии специального избирательного счета (приложение 4 Инструкции об открытии специальных счетов);
11. Документ об открытии специального избирательного счета (приложение 4 Инструкции об открытии специальных счетов);
| 12. Первый финансовый отчет кандидата (приложение 9 Инструкции об открытии специальных счетов); | По мере требования соответствующей избирательной комиссии |  | ТИК, кандидат, избирательное объединение
| 13. Итоговый финансовый отчет (приложение 9 Инструкции об открытии специальных счетов); | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее 30 мая 2008 года | Кандидат
Разрешение на открытие специального избирательного счета выдается ТИКом кандидату в 3-х дневный срок после уведомления о выдвижении кандидата
Предварительный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления не может превышать 356 400 рублей
Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет следующих денежных средств:
1.Собственные средства кандидата - 30% от предельной суммы - 106 920 рублей;
2.Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением - 30% от предельной суммы - 106 920 рублей;
3.Добровольные пожертвования граждан - 5 % от предельной суммы - 17 820 рублей;
4.Добровольные пожертвования юридических лиц - 20% от предельной суммы - 71 280 рублей;
Кандидат в депутаты представительного органа местного самоуправления вправе назначить до 10 доверенных лиц.
4 | Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соотвествующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 5 февраля 2008 года | ТИК
5 | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателей и доплнительного уточнения | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 10 февраля 2008 года | УИК
6 | Пописание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня предшествующего дню голосования | Не позднее 1 марта 2008 года | Председатели и секретари УИК
Избирательные комиссии
7 | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Одновременно с образованием избирательного участка | Не позднее 15 января 2008 года | ТИК
8 | Формирование участковых избирательных комиссий |  | Не ранее 31 января и не позднее 7 февраля 2008 года | ТИК
Выдвижение и регистрация кандидатов
9 | Информирование избирателей о сведениях, представленных кандидатами при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | По мере получения информации |  | ТИК
10 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения уведомления о выдвижении кандидата, заверения списков кандидатов | С декабря 2007 года по 21 января 2008 года | Кандидаты, избиратели избирательного округа
11 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 21 января 2008 года | Кандидат, уполномоченные представители на основании удостоверений
12 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на избирательный счет | В любом случае не позднее 26 января 2008 года | ТИК
Статус кандидата
13 | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидат
14 | Регситрация доверенных лиц кандидатов | Незамедлительно с момента получения письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть дрверенным лицом |  | ТИК
15 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через три дня со дня регистрации |  | Кандидат
16 | Реализация права избирательного обьединения, избирательного блока на отзыв выдвинутых ими кандидатов | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 26 февраля 2008 года | Избирательные объединения
17 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 28 февраля 2008 года | Кандидат
Информирование избирателей и предвыборная агитация
18 | Опубликование перечня государственных и (или) иных муниципальных организаций телерадиовещания и государствеенных и (или) муниципальных переодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | В любом случае не позднее 1 февраля 2008 года | ТИК
19 | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата и открытия избирательного счета до 0 часов за сутки до дня голосования | С момента выдвижения кандидата до 0 часов 1 марта 2008 года | Кандидаты, избирательные блоки
20 | Предвыборная агитация в переодических печатных изданиях | Начинается за 30 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до дня голосования | В любом случае не позднее 31января 2008 года | Кандидаты, избирательные блоки
21 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Предоставление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию , с уведомлением о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | В любом случае не позднее 1 февраля 2008 года | Редакция районной газеты
22 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади |  | В любом случае не позднее 1 февраля 2008 года | ТИК с участием зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, СМИ
23 | Оплата зарегистрированными кандидатами стоимости эфирного времени, печатной площади на равных условиях в полном объеме | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат
24 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течении 3 дней со дня подачи заявления |  | Органы местного самоуправления
25 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 29 января 2008 года | Органы местного самоуправления
Голосование и определение результатов выборов
27 | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования |  |  | Главы муниципальных районов
28 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском и чувашском языке, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля над изготовлением | Не позднее чем за 25 дней до дня голосвания | Не позднее 5 февраля 2008 года | ТИК
29 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования, выбраковка бюллетеней и передача их по акту членам территриальной избирательной комиссии | В соответствии с заказом ТИК | Не позднее 10 февраля 2008 года | ТИК
30 | Передача избирательных бюллетеней для голосования:
| территориальным избирательным комиссиям | Не познее чем за 20 дней до дня голования | Не позднее 10 февраля 2008 года | Соответствующие избирательные комиссии
| участковм избирательным комиссиям | Не познее чем за 3 дня до дня голования | Не позднее 28 февраля 2008 года
31 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не познее чем за 20 дней до дня голования | Не позднее 10 февраля 2008 года | Участковые избирательные комиссии
32 | Проведение голосования |  | 02 марта 2008 года с 8 до 20 часов | Избирательные комиссии
33 | Подсет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 02 марта 2008 года | Участковые избирательные комиссии
34 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию членв УИК , наблюдателей, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Председатели и секретари УИК
35 | Определение результатов выборов депутата представительного органа местного самоуправления по избирательному округу | В течении 7 дней со дня голосования | Не позднее 9 марта 2008 года | ТИК
36 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течении суток после определения результатов выборов | Не позднее 10 марта 2008 года | ТИК
37 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а так же данных о числе головов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течении одного месяца со дня голосования | Не позднее 02 апреля 2008 года | ТИК
38 | Размещение в информационно- телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, результатов выборов | В течении 3 месяцев со дня опубликования полных данных об итогах голосования, результатов выборов | Не позднее 02 июня 2008 года | ТИК
39 | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течении года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |  | ТИК
40 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | В течении года со дня опубликования официальных результатов выборов | до 02 апреля 2009 года | ТИК