План мероприятий на 2008-2010 годы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

по  Красночетайскому району.

| №№ пп | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта постановления главы администрации района, глав сельских поселений «О проведении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | март 2008 г. | Ведущий специалист – эксперт Чувашстата в Красночетайском районе |
| 2. | Подготовка проекта постановления главы администрации района, глав сельских поселений о создании Комиссий района,сельских поселений по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории | апрель 2008 г. | Ведущий специалист-эксперт |
| 3. | Организационно-техническое обеспечение работы комиссий района, сельских поселений по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории | 2008-2010 гг. | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районе |
| 4. | Подготовка проекта постановления главы администрации района, глав сельских поселений «О проведении Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | 2009-2010гг. | Ведщий специалист – эксперт |
| 5. | Взаимодействие с органами государственной власти Красночетайского района и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, предприятиями и организациями по вопросам переписи населения | 2008-2010 гг. | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районе |
| 6. | Представление информации о выполнении подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года | в сроки, установленные Росстатом, Чувашстатом, Кабинетом Министров ЧР | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районе |
| 7. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти Красночетайского района и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года: - образование комиссий района сельских поселений по проведению переписи населения на их территории - уточнение перечня и границ административно-территориальных и муниципально-территориальных образований, - обеспечение наличия в крупных сельских населенных пунктах указателей с названиями улиц, нумерации домов и квартир - предоставление необходимых сведений об осуществлении контроля территориальными подразделениями УФМС России по Красночетайскому району за соблюдением Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | ежекварт. отчет по состоянию на 1 число месяца 2008–2009 гг.- | Ведщий специалист – эксперт уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в районе |
| 8. | Обучение временных переписных работников полевого уровня: |  | Ведущий специалист, уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
|  | - регистраторов по составлению списков домов в населенных пунктах; | июль-август 2009 г. |  |
|  | - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации | II-III кв. 2010 г. |  |
| 9. | Организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов | январь-сентябрь 2009 г. | Ведущий специалист– эксперт , уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 10. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о целях, задачах переписи населения, значении полученных сведений и их использовании | 2009-2010гг. | Ведущий специалист – эксперт , уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 11. | Организация работы по составлению организационных планов Всероссийской переписи населения 2010 года в районах и городах | I I полугодие 2009 г.- I квартал 2010 г. | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 12. | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, списков сельских населенных пунктов, численности населения, числа переписных участков и временных переписных работников | август - сентябрь 2010 г. | Ведущий специалист – эксперт уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 13. | Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи | июль – ноябрь 2010 г. | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 14. | Организация работы по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) временных переписных работников и лиц, привлекаемых к работам по автоматизированной обработке материалов ВПН 2010 | 2010 г. | Ведущий специалист – эксперт , уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |
| 15. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. | октябрь 2010 г. | Ведущий специалист – эксперт, уполномоченный по вопросам переписи населения в районе |

Ведущий  специалист –эксперт                                 Н.В. Чишкина