Приложение 1

к постановлению от 10.03.2011г. №86

План

проведения основных мероприятий

акции «Молодежь за здоровый образ жизни»

в марте-апреле 2011 года

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | 1 марта 2011 г. | Образовательные учреждения района |
|  | Создание баннера «Молодежь за здоровый образ жизни» на интернет-сайтах | 1 марта 2011 г. | Отдел образования, образовательные учреждения района |
|  | Оформление информационных стендов, уголков здоровья на тему «Молодежь за здоровый образ жизни!» | Март - апрель 2011 г. | Образовательные учреждения района, библиотечные учреждения района |
|  | Освещение в средствах массовой информации хода проведения акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | Март - апрель 2011 г. | Сектор информатизации администрации района |
|  | Проведение в образовательных учреждениях района: Дней и уроков здоровья; физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий; классных часов, бесед, профилактических семинаров-тренингов по пропаганде здорового образа жизни и др. | Март - апрель 2011 г. | Образовательные учреждения района МУЗ «Красночетайская ЦРБ» |
|  | Организация встреч с интересными людьми, ведущими здоровый образ жизни, знаменитыми спортсменами, врачами-специалистами и др. | Март - апрель 2011 г. | Сектор социального развития, образовательные учреждения района |
|  | Проведение в образовательных учреждениях района акции «Милиция и дети» под девизом «Здоровый образ жизни молодежи - высшая ценность общества» | Март 2011 г. | ОВД по Красночетайскому району (по согласованию) |
|  | Проведение конкурса детских рисунков «Все краски, кроме черной» в рамках акции «Красота спасет мир от наркотиков» | апрель 2011 | ДД и ЮТ |
|  | Анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений | март | Отдел образования |
|  | Проведениие профилактических бесед, видеолекториев и интернет-уроков антинаркотической направленности среди учащихся образовательных учреждений района | март-апрель 2011 | Образовательные учреждения района |
|  | Мероприятия бригады волонтеров ресурсного центра МОУ « Красночетайская СОШ» по пропаганде здорового образа жизни | Во время весенних каникул | МОУ «Красночетайская СОШ» |
|  | Спортивные соревнования по отдельным видам спорта среди молодежных команд | В период проведения акции | Отдел образования администрации района, сектор социального развития, ДЮСШ |
|  | Проведение спортивных мероприятий | март-апрель 2011 | Сектор социального развития, ДЮСШ |
|  | Подведение итогов акции | 30 апреля | Образовательные учреждения района, отдел образования администрации района |