## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2011 г. | [7 empty] | "______ " _______________2011 г.
МБОУ "Штанашская ООШ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
2 кв 2011 (УСН), Установка счетчика учета расхода холодной воды
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,335 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,814 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕР16-06-005-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-005-01 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,65; МАТ=5,01 | 1 | 5157,22 41,94 | 5.08 | 5157.22 | 41.94 | 5.08 | 0.41 | 0.41
2 | ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-05 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,04; ЗПМ=11,65; МАТ=4,12 | 1 | 781,2 481,61 | 19.43 | 781.2 | 481.61 | 19.43 | 4.46 | 4.46
3 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных, фильтров на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,59; ЗПМ=11,65; МАТ=3,33 | 2 | 433,93 145,28 | 20.06 | 867.86 | 290.56 | 40.12 | 1.47 | 2.94
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6806.28 | 814.11 | 64.63 |  | 7.81
Накладные расходы | [5 empty] | 830.39
Сметная прибыль | [5 empty] | 488.47
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 8125.14 |  |  |  | 7.81
Итого | [5 empty] | 8125.14 |  |  |  | 7.81
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 5927.54
Машины и механизмы | [5 empty] | 64.63
ФОТ | [5 empty] | 814.11
Накладные расходы | [5 empty] | 830.39
Сметная прибыль | [5 empty] | 488.47
Расчет затрат на уплату НДС при упрощенной схеме налогообложения, письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [5 empty] | 1117.37
Итого: | [5 empty] | 9242.51 |  |  |  | 7.81
Составление смнты 1% от 9243 | [5 empty] | 92
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 9334.51 |  |  |  | 33.74
Смету составил:____________________________________________