## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Заказчик - Администрация Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | [5 empty] | по ОКПО
| Исполнитель - ООО "Жилсервис" | [5 empty] | по ОКПО
Объект - Устройство электрического отопления
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | номер | 3-11тс
[7 empty] | дата | 27.09.2011
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 1 | 7.11.2011 | 7.10.2011 | 14.10.2011
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2011 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕРм08-03-572-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене,(1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-01 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,65; МАТ=3,33 | 1 | 1037,86 250,59 | 189,53 22,25 | 1037.86 | 250.59 | 189,53 22,25 | 2.32 | 2.32
2 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2сечение: до 2,5 мм2,(100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=5,04; ЗПМ=11,65; МАТ=1,76 | 1.8 | 1580,42 574,46 | 11,89 1,63 | 2844.76 | 1034.03 | 21,4 2,93 | 5.61 | 10.1
3 | ТЕРм08-03-591-10 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая,(100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,32; ЗПМ=11,65; МАТ=4,8 | 0.09 | 11531,81 8218,49 | 273,72 19,11 | 1037.86 | 739.66 | 24,63 1,72 | 76.1 | 6.85
4 | ТЕРм08-03-602-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Установка конвекторов,(1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-602-01 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,68; ЗПМ=11,65; МАТ=4,83 | 9 | 161,57 129,55 | 13,67 1,63 | 1454.13 | 1165.95 | 123,03 14,67 | 1.2 | 10.8
5 | ТЕР46-03-010-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516 | Пробивка в кирписных стенах отверстий площадью: до 100 см2,(100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-010-02 2 квартал 2011 года ОЗП=11,65; ЭМ=4,02; ЗПМ=11,65 | 0.06 | 5929,93 3669,40 | 2260,53 814,80 | 355.8 | 220.17 | 135,63 48,89 | 35.43 | 2.13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6730.41 | 3410.4 | 494,22 90,46 |  | 32.2
Накладные расходы | [5 empty] | 2692.94
Сметная прибыль | [5 empty] | 1653.48
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 727.1 |  |  |  | 2.13
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 10349.73 |  |  |  | 30.07
Итого | [5 empty] | 11076.83 |  |  |  | 32.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2825.79
Машины и механизмы | [5 empty] | 494.22
ФОТ | [5 empty] | 3500.86
Накладные расходы | [5 empty] | 2692.94
Сметная прибыль | [5 empty] | 1653.48
Расчет затрат на уплату НДС при упрощенной схеме налогообложения, письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [5 empty] | 708.95
Итого по смете | [5 empty] | 11785.78
Стоимость материалов, неучтенных сметой | [5 empty] | 29142
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 40927.78 |  |  |  | 32.2
Сдал: _____________________________________________В.Д.Селеванов
Принял: ___________________________________________Л.А.Аргандейкин