## Локальная смета
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Заказчик (Генподрядчик) : Администрация Красночетайского сельского поселения | Администрация Красночетайского района Чувашской Республики | [6 empty] | по ОКПО
по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) :ООО "Жилсервис" | [7 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : на установку теплосчетчиков в многоквартирных домах с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 31\2011
[9 empty] | дата | 2011-10-01
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[5 empty] | 1 |  | октябрь 2011 г. |  | 2011-10-01 | 2011-10-10
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР18-06-004-01 | Монтаж теплового узла (1 узел) - | 2 | 25083.5 | 170.76 | 50167 | 2170.16 | 341.52 | 10.36 | 20.72
| Пр.Минстр.ЧР от |  |  |  | 14.33 |  |  | 28.66
29.12.10 № №04-13/516
2 | ТСЦ-302-3310 | Автоматика и измерительные приборы (компл.) | 2 | 11666.16 |  | 23332.32
Пр.Минстр. ЧР от
17.01.11 №04-13/9
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 73499 | 2170.16 | 341.52 |  | 20.72
28.66
Накладные расходы | [5 empty] | 2243
Сметная прибыль | [5 empty] | 1319
Итого по смете: | [5 empty] | 77061
Расчет затрат на уплату НДС при упрщенной схеме налогообложения, письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 (МАТ+(Эм- | [5 empty] | 12939
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 90000 |  |  |  | 20.72
Сдал ______________ Индряков Н. З- мастер по ремонту ООО "Жилсервис"
Принял
Note on B6: <Заказчик (Наименование организации)>
Note on B8: <Подрядчик (Наименование организации)>
Note on B10: <Наименование стройки>
Note on B12: <Наименование объекта>
Note on H18: <Дата создания локальной сметы>
Note on H19: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Обработка
Обработка
Обработка
Обработка